- МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА - ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 30.12.2016 № 6199

- О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы

В целях реализации Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы (далее – «дорожная карта») (приложение 1).

2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, ответственным за реализацию «дорожной карты»:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» и достижение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы.

2.2. Ежегодно представлять в департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска:

не позднее 10 июля текущего года и 10 февраля года, следующего за отчетным, - информацию о ходе реализации «дорожной карты»: о достигнутых значениях показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Новосибирска; об объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых созданы условия доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения за прошедший период, с указанием объема и источника финансирования (нарастающим итогом) по форме согласно приложению 2;

не позднее 25 декабря текущего года - информацию об объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых планируется создать условия доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в следующем году, с указанием объема и источника финансирования.

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:

3.1. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивать обобщение материалов о ходе реализации «дорожной карты», представленных структурными подразделениями мэрии города Новосибирска.

3.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.

| Мэр города Новосибирска | А. Е. Локоть |
| --- | --- |

Хрячкова

2274280

ДСП

Приложение 1

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от 30.12.2016 № 6199

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске

на 2016 – 2030 годы

1. Общие положения

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», Федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ), от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее - Федеральный закон № 419-ФЗ), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Законом Новосибирской области от 12.03.99 № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области», решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 114 «О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

1.2. «Дорожная карта» является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, установленных статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ, а также иными федеральными законами, законами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов

объектов и услуг, мероприятий по их доступности

2.1. Улучшение качества жизни жителей города Новосибирска является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города Новосибирска.

На 1 января 2016 года население города Новосибирска составило 1584138 человек. По сведениям министерства социального развития Новосибирской области в городе Новосибирске проживает более 96000 инвалидов, в их числе 2814 детей-инвалидов, что составляет более 6 % от общей численности населения города. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются три основные группы (категории) инвалидов:

с поражениями опорно-двигательного аппарата (используют при передвижении вспомогательные средства) – более 1,5 тыс. человек;

с нарушениями функции органов зрения – около 3 тыс. человек;

с нарушениями функции органов слуха – более 5 тыс. человек.

По общим данным число маломобильных граждан может оцениваться на уровне не менее 15 % от общего количества населения города. Соответственно, в эту социальную группу входит не менее 235065 человек.

Ключевыми направлениями оценки и мониторинга доступности в соответствии с утвержденными методиками выступают жилые, общественные, производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие организации, улично-дорожная сеть, все виды городского и пригородного пассажирского транспорта, средства связи и информации, включая экстренные службы.

В городе Новосибирске размещается 1560 социально значимых объектов, находящихся в ведении 718 организаций муниципальной формы собственности. В соответствии с распоряжением мэрии города Новосибирска от 26.11.2010 № 12969-р «О проведении мероприятий по изучению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур» проведены мероприятия по изучению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. За период 2011 – 2015 годов 1407 объектов были обследованы с целью оценки уровня их доступности для инвалидов. Среди них:

объектов государственного и муниципального управления – 63;

объектов здравоохранения – 161;

объектов образования – 401;

объектов культуры – 156;

объектов спорта и физической культуры – 42;

объектов социального обслуживания – 80;

объектов жилищно-коммунальной сферы – 72;

объектов социально-бытового назначения – 355;

объектов транспорта – 4;

объектов информации и связи – 10.

Из перечисленных выше объектов оборудованы элементами доступности полностью или частично только 395 объектов, что составляет менее 30 %. Анализ результатов мониторинга показал, что большинство объектов социальной инфраструктуры в городе Новосибирске не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

2.2. Реализацию данного направления необходимо продолжить в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты». Для этого планируется:

поэтапное проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов;

определение минимально необходимого перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к действующим объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

обучение представителей рабочих групп для проведения обследования и паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

разработка и издание методических рекомендаций, обеспечивающих типовые решения при организации доступной среды.

2.3. Законодательно установлено, что все организации независимо от форм собственности обязаны обеспечить проектирование, строительство и приемку с 01.07.2016 вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию объектов с соблюдением условий их доступности для инвалидов. Требования по созданию доступной среды для инвалидов при согласовании условий размещения объектов нового строительства, реконструкции имеющихся объектов в городе Новосибирске учитываются в обязательном порядке. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска осуществляет работу по согласованию проектной документации по вопросам обеспечения доступности объектов жилищного фонда, социальной, культурной и инженерной инфраструктуры. В 2015 году был согласован 171 рабочий проект, в 2016 году – 73 рабочих проекта с учетом требований свода правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП35-01-2001», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605.

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» планируется усовершенствовать механизм принятия решений органом местного самоуправления по выдаче разрешений на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и ввод в эксплуатацию объектов с соблюдением условий их доступности для инвалидов путем:

создания системы межведомственного взаимодействия на этапах проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов;

обязательного привлечения на всех этапах представителей общественных организаций инвалидов.

2.4. Организация транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения в черте города и на пригородных маршрутах предполагает наличие низкопольного или специально оборудованного подвижного состава, действующих систем аудио- и визуального информирования внутри салона, доступной городской информационной системы, отражающей имеющиеся маршруты и наличие на них специального транспорта, наличие описаний в доступных форматах схем маршрутов, планов станций, внутреннего пространства вагонов и салонов.

В городе Новосибирске организованы маршруты пассажирского транспорта общего пользования, обслуживаемые низкопольным подвижным составом, в том числе:

автобусов – 45, из них с аппарелями – 27;

троллейбусов – 22, из них с аппарелями – 22;

трамваев – 12, из них с аппарелями – 12.

Кроме того, в муниципальном электротранспорте установлено 95 информационных электронных табло «бегущая строка» на 5 маршрутах троллейбусов,            50 – на 2 маршрутах трамваев. Новосибирский метрополитен оснащен ступенеходами, лестницы вестибюлей и станций имеют контрастную цветовую разметку, звуковая информация дублируется необходимыми визуальными средствами (текст, пиктограммы, видео), дежурные по станциям имеют тактильные планы станций, в регламент персонала включено сопровождение пассажиров на инвалидных колясках, незрячих и слабовидящих, в том числе использующих собаку-проводника. Специальными местами для перевозки инвалидов оборудованы 14 из 26 метропоездов.

Для транспортного обеспечения граждан, имеющих сложности в пользовании общественным транспортом, в целях посещения социально значимых объектов оказывается услуга «Социальная служба сопровождения», в том числе с использованием спецавтотранспорта, оснащенного необходимым оборудованием или приспособлениями для инвалидов, использующих кресла-коляски, и носилочных больных.

На территории города имеется 1183 обустроенных пешеходных перехода (наземного, подземного и надземного), доступного для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе для использующих кресла-коляски. Это составляет 78 % от общего количества пешеходных переходов. При этом лишь 71 пешеходный переход оснащен звуковыми или тактильными ориентирами. Это составляет менее 5 % от общего количества пешеходных переходов.

Ряд из указанных объектов требуют дополнительной проверки на соответствие нормативным требованиям доступности с последующим устранением обнаруженных расхождений. Полностью требуется обследование зон остановок наземного городского транспорта и мест парковки транспорта инвалидов.

2.5. В сфере образования реализуется три главных направления:

приспособление зданий и помещений к возможностям инвалидов для беспрепятственного передвижения;

адаптация программ обучения с учетом психофизиологических особенностей инвалидов;

педагогическая коррекция учебного процесса.

Из 510 муниципальных объектов отрасли образования 143 оснащены элементами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, что составляет 28 % от общего числа объектов образования. В системе дошкольного образования – 249 дошкольных образовательных организаций, 71 из них имеет условия доступности. В них обучаются 3808 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. В инклюзивных условиях общеобразовательных организаций проходят обучение 1858 детей-инвалидов, 3202 лица с ограниченными возможностями здоровья. В 11 образовательных организациях 576 детей обучается по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций. 403 ребенка-инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья получают образование на дому, в том числе 13 – дистанционно.

Переход к инклюзивной модели образования предъявляет высокие требования к мобильности, безопасности и комфорту детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Это потребует оснащения образовательных организаций учебными материалами в доступных форматах, специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями. По этой причине повышение уровня доступности объектов сферы образования является приоритетом мероприятий «дорожной карты».

2.6. Мероприятия по обеспечению доступности организаций сферы культуры города имеют целью гармоничное развитие личности инвалида, проявление его творческого потенциала, а также обеспечение возможности всем гражданам доступа к объектам и мероприятиям данной сферы. Ключевым в этой работе является:

обеспечение физической доступности театров, музеев, кинотеатров, библиотек и других организаций культуры;

возможность доступа к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость;

организация доступа к произведениям культуры и искусства в доступных форматах;

оборудование системами субтитрирования кинотеатров;

обеспечение организаций культуры специальными устройствами для инвалидов;

создание возможностей для инвалидов и маломобильных групп населения развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал.

В городе Новосибирске функционирует сеть муниципальных организаций, оказывающих разнообразные услуги в сфере культуры: 33 организации дополнительного образования детей (в том числе 10 музыкальных школ, 3 художественных школы и 20 школ искусств), 12 организаций клубного типа, 8 парков культуры и отдыха, муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Киноконцертный комплекс имени В. В. Маяковского», муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило», 2 драматических театра, муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Новосибирский городской духовой оркестр», муниципальное казенное учреждение культуры «Музей города Новосибирска», муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Городской центр изобразительных искусств», муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ», муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Сибирский центр событий», 72 массовые библиотеки, включая филиалы, муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо», муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Детская киностудия «Поиск». Всего в городе 156 объектов культуры, из них на 44 частично обеспечиваются условия доступности для инвалидов, что составляет лишь 28,2 % от общего числа соответствующих объектов. Значительная часть организаций города не оснащена необходимыми техническими средствами и условиями для использования культурных ценностей инвалидами по слуху и по зрению (субтитрирование, дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями или световыми сигналами, оснащение вывесками и табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля), инвалидами с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающимися на креслах-колясках (лифты, подъемники, пандусы и т. д.).

В связи с этим приобретает актуальность:

проведение мероприятий по оборудованию организаций сферы культуры;

подготовка методических материалов по организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в организациях сферы культуры;

комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения);

создание специальных условий доступа инвалидам к музейным экспозициям;

обучение персонала организаций культуры с целью формирования навыков работы с пользователями с различными видами ограничений жизнедеятельности (функций зрения, слуха, движения).

2.7. В городе Новосибирске функционируют 155 спортивных объектов, из них 101 спортивная площадка. На 24 из них частично обеспечиваются условия доступности, что составляет лишь 15 % от общего количества объектов.

Развитие системы адаптивной физической культуры и спорта на муниципальном уровне требует:

организации общей доступности спортивных объектов для всех категорий инвалидов и других маломобильных граждан;

оснащения спортивного объекта специальным инвентарем и оборудованием;

доступности зоны размещения зрителей;

создания соответствующей сервисной среды;

обучения специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.8. В сфере социальной защиты в городе Новосибирске функционирует 15 учреждений социального обслуживания населения. В рамках выполнения целевых программ проводится ежегодная работа по адаптации данных учреждений к нуждам маломобильных групп населения. Эта работа позволила обеспечить частичную доступность для большинства этих организаций.

При оказании услуг учитываются потребности инвалидов и других маломобильных жителей города. Предоставляется ряд дополнительных социальных услуг, направленных на повышение их доступности.

В рамках мероприятий «дорожной карты» необходимо:

дальнейшее развитие услуг по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации;

создание системы подготовки и обучения инвалидов с нарушениями функций зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата навыкам пользования персональным компьютером, мобильными устройствами, тифлосредствами для связи и информации, техническими устройствами с установленными программами перевода речи в письменный текст, пиктограммы или синхронного перевода в русский жестовый язык;

оснащение муниципальных учреждений социального обслуживания населения современными ассистивными (вспомогательными) приспособлениями, включая специальные тифлосредства связи и информации, специальные клавиатуры, мыши, сенсорные устройства (технические устройства с установленными программами перевода речи в письменный текст, пиктограммы или синхронного перевода в русский жестовый язык, использование способов удаленного синхронного перевода посредством технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т. п.)

2.9. В сфере потребительского рынка в городе Новосибирске осуществляют деятельность 5 муниципальных объектов. Существующие объекты модернизированы, в них созданы условия частичной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. В рамках мероприятий «дорожной карты» будет предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности объектов торговой инфраструктуры и потребительского рынка города.

2.10. Повышение информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий является еще одним приоритетом мероприятий «дорожной карты». Ключевыми направлениями для его развития являются:

организация субтитрирования телевизионных программ;

разработка и внедрение систем информирования и оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций и катастроф, позволяющих обеспечивать гарантированное доведение оперативной информации до различных категорий инвалидов;

адаптирование официальных сайтов в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» с учетом потребностей инвалидов по зрению, а также обеспечение доступа инвалидов к электронным муниципальным услугам посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом физических возможностей всех категорий инвалидов.

2.11. Обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, осуществляется в рамках переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 490-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями» в пределах финансирования из областного бюджета Новосибирской области. Обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет после 01.01.2005, осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, в порядке очередности, исходя из даты принятия на учет. Во внеочередном порядке обеспечиваются граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».

В список нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет нуждающихся в городе Новосибирске до 01.01.2005 включены 353 инвалида и семьи, имеющие детей-инвалидов. В течение 2015 года никто из указанных лиц жильем не обеспечивался.

2.12. В сфере жилищно-коммунального хозяйства города основной проблемой для инвалидов является невозможность обустройства многоквартирных жилых домов, ранее введенных в эксплуатацию, доступными входными группами и пространством от входа до лифтовой площадки в связи с отсутствием технической возможности. В то же время имеются примеры организации доступа в подъезды, где проживают инвалиды, путем возведения пандусов, установки подъемных устройств либо обустройства отдельного входа. Необходимо внедрение и распространение практики оборудования муниципального жилого фонда адаптированными к потребностям инвалидов приборами учета потребляемых ресурсов.

Наряду с обеспечением физической и информационной доступности на объекте предоставления услуг существуют и организационные возможности устранения препятствий для их оказания инвалидам и другим маломобильным гражданам. В их числе: изменение места оказания услуги внутри объекта, предоставление альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому, в другой организации), оказание персоналом дополнительной помощи при получении услуги.

Все перечисленное требует специальных знаний и особой подготовки для работников из различных сфер деятельности. С начала 2016 года организовано проведение инструктирования (обучения) сотрудников муниципальных учреждений, предоставляющих социальные услуги населению, по вопросам обследования и паспортизации объектов на предмет их доступности, а также оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах.

Достижение поставленных целей и задач «дорожной карты» зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной политики среди населения, некоммерческих и коммерческих организаций, средств массовой информации, установления взаимодействия и постоянных контактов между всеми секторами экономики.

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы и перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы, приводятся в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измере- ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение мэрии города Новосибирска, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сфера социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес приоритетных подведомственных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве подведомственных объектов | % | 36,9 | 43,7 | 50,6 | 57,4 | 65,3 | 73,9 | 85,4 | 89,5 | 95,1 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | ДСП |
| 1.2 | Удельный вес городских объектов, на которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества подведомственных объектов | % | 20,4 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | ДСП |
| 1.3 | Удельный вес подведомственных объектов, на которых обеспечиваются наиболее актуальные требования доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, предусмотренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в общем количестве объектов | % | 15,3 | 33,5 | 44,3 | 53,4 | 63,1 | 73,9 | 83,1 | 93,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДСП |
| 1.4 | Удельный вес подведомственных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов, на которых предоставляются услуги населению | % | 18,9 | 43,2 | 58,0 | 60,1 | 67,1 | 70,1 | 83,9 | 94,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДСП |
| 1.5 | Удельный вес объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов социальной защиты населения, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия1 | % | 5,6 | 32,5 | 46,8 | 61,4 | 78,3 | 96,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДСП |
| 1.6 | Удельный вес объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов социальной защиты населения, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия2 | % | 15,0 | 24,2 | 51,2 | 59,0 | 67,4 | 74,8 | 82,8 | 90,3 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДСП |
| 1.7 | Удельный вес объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов социальной защиты, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигатель-ного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия3 | % | 18,0 | 42,5 | 56,1 | 67,7 | 80,6 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДСП |
| 1.8 | Удельный вес услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов формате: дифференцировано для инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями, в общем количестве соответствующих услуг, предоставляемых населению | % | 55,8 | 55,8 | 55,7 | 55,8 | 55,6 | 55,5 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | ДСП |
| 1.9 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере, в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению | % | 19,3 | 20,0 | 30,0 | 40,3 | 50,4 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСП |
| 1.10 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам и другим маломобильным группам населения с сопровождением персонала объекта или социальных служб, в общем количестве таких услуг, требующих сопровождения | % | 55,9 | 56,5 | 56,6 | 56,7 | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 | 57,2 | 57,3 | 57,4 | 57,5 | 57,6 | 57,9 | 58,0 | ДСП |
| 1.11 | Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения, в общей численности опрошенных инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 94,6 | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | ДСП |
| 1.12 | Доля сотрудников организаций социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальных нарушений), в общем числе сотрудников данных организаций | % | 10,2 | 11,0 | 11,1 | 11,5 | 11,6 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ДСП |
| 1.13 | Удельный вес подведомственных организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, ментальных нарушений) и других маломобильных групп населения, в общем количестве подведомственных организаций | % | 4,7 | 4,7 | 15,0 | 25,0 | 42,8 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДСП |
| 1.14 | Удельный вес муниципальных аптек, в которых полностью обеспечена доступность с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме, в общем количестве муниципальных аптек | % | 0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | ДСП |
| 1.15 | Доля работников муниципальных аптек, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальных нарушений) и другим маломобильным группам населения, в общем числе работников муниципальных аптек | % | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ДСП |
| 1.16 | Доля инвалидов, пользующихся услугой «Социальная служба сопровождения», в общей численности пользователей услуги | % | 94,6 | 95,0 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | ДСП |
| 1.17 | Удельный вес согласованной на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения проектно-сметной документации в общем количестве согласуемых проектов | % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ДСП |
| 2. Сфера труда и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | % | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | ДСП |
| 2.2 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | ДСП |
| 3. Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес подведомственных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве подведомственных объектов | % | 20,2 | 24,1 | 29,0 | 33,7 | 39,2 | 45,9 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | ДО |
| 3.2 | Удельный вес подведомственных объектов, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве подведомственных объектов | % | 0 | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 27,0 | 34,0 | 41,0 | 48,0 | 55,0 | 62,0 | 69,0 | 76,0 | 83,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | ДО |
| 3.3 | Удельный вес подведомственных объектов, на которых обеспечиваются наиболее актуальные требования доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, предусмотренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в общем количестве объектов | % | 28,0 | 32,0 | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 52,0 | 57,0 | 62,0 | 67,0 | 72,0 | 77,0 | 82,0 | 87,0 | 92,0 | 97,0 | 97,0 | ДО |
| 3.4 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения дошкольного образования детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 28,5 | 12,0 | 14,0 | 14,5 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ДО |
| 3.5 | Количество инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | человек | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | ДО |
| 3.6 | Количество инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, в том числе дистанционно | человек | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | ДО |
| 3.7 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве педагогических работников образовательных организаций | % | 9,8 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ДО |
| 3.8 | Количество приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями) аудиторий и иных помещений образовательных организаций | единиц | 127 | 127 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ДО |
| 4. Сфера культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес приоритетных подведомственных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве подведомственных объектов | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ДКСиМП |
| 4.2 | Удельный вес подведомственных объектов, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве подведомственных объектов | % | 0 | 3,0 | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | ДКСиМП |
| 4.3 | Удельный вес подведомственных объектов, на которых обеспечиваются наиболее актуальные требования доступности объектов для инвалидов и других маломомобильных групп населения, предусмотренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в общем количестве подведомственных объектов | % | 15,4 | 12,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ДКСиМП |
| 4.4 | Удельный вес подведомственных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов, на которых предоставляются услуги населению | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | ДКСиМП |
| 4.5 | Удельный вес подведомственных инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия, в общем количестве таких объектов, на которых предоставляются услуги населению3 | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ДКСиМП |
| 4.6 | Количество сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | человек | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ДКСиМП |
| 4.7 | Удельный вес подведомственных объектов, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия, в общем количестве таких объектов, на которых предоставляются услуги населению1 | % | 0 | 0 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ДКСиМП |
| 4.8 | Количество сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению и слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | человек | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДКСиМП |
| 4.9 | Удельный вес инфраструктурных подведомственных объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия, в общем количестве таких объектов, на которых предоставляются услуги населению2 | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ДКСиМП |
| 4.10 | Удельный вес услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов формате: дифференцировано для инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями, в общем количестве соответствующих услуг, предоставляемых населению | % | 13,7 | 14,2 | 15,5 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 19,3 | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 20,0 | 20,0 | 20,6 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | ДКСиМП |
| 4.11 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере, в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению | % | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | ДКСиМП |
| 4.12 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб, в общем количестве таких услуг, требующих сопровождения | % | 3,0 | 6,2 | 8,1 | 10,5 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | ДКСиМП |
| 4.13 | Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ДКСиМП |
| 4.14 | Удельный вес оснащенных специальным оборудованием отделений адаптивной физической культуры при организациях физической культуры и спорта | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ДКСиМП |
| 4.15 | Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию (прошедших переподготовку) по вопросам адаптивной физической культуры и спорта, в общем количестве специалистов | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ДКСиМП |
| 4.16 | Количество инвалидов, участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений) | человек | 172 | 212 | 223 | 241 | 252 | 257 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 300 | ДКСиМП |
| 4.17 | Удельный вес объектов в сфере молодежной политики, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов сферы | % | 0 | 8,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 26,7 | 35,4 | 44,0 | 52,6 | 61,2 | 69,8 | 78,5 | 87,1 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | ДКСиМП |
| 4.18 | Доля инвалидов - пользователей общедоступных (публичных) библиотек в общем количестве пользователей библиотек | % | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | ДКСиМП |
| 4.19 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ДКСиМП |
| 4.20 | Доля специалистов организаций сферы культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальных нарушений) и другим маломобильным группам населения, в общем количестве таких специалистов | % | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | ДКСиМП |
| 4.21 | Удельный вес театров, которые в результате проведения после 01.07.2016 их реконструкции полностью соответствуют требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, в общем количестве театров | % | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ДКСиМП |
| 4.22 | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в общем количестве мест в зрительных залах | % | 0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ДКСиМП |
| 4.23 | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев, планетариев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальных нарушений) в общем количестве экспозиций | % | 21,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 27,0 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | ДКСиМП |
| 4.24 | Удельный вес парков культуры и отдыха, зоологических парков, имеющих условия доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальных нарушений), в общем количестве | % | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | ДКСиМП |
| 4.25 | Удельный вес культурно-досуговых учреждений (домов культуры), имеющих условия доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальных нарушений), в общем количестве | % | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | ДКСиМП |
| 4.26 | Доля творческих коллективов в подведомственных учреждениях, в состав которых входят инвалиды, в общем количестве творческих коллективов | % | 10,8 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | ДКСиМП |
| 4.27 | Удельный вес мероприятий, проводимых в подведомственных организациях в доступных форматах для инвалидов, в общем количестве проводимых мероприятий | % | 41,0 | 39,6 | 38,9 | 38,5 | 38,0 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | ДКСиМП |
| 4.28 | Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ДКСиМП |
| 4.29 | Удельный вес детских школ искусств, в которых обеспечены специальные условия для получения дошкольного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве детских школ искусств | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | ДКСиМП |
| 5. Сфера транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес транспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (с учетом условий доступности для инвалидов объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ, указанных в строках 1.5 – 1.7 настоящей таблицы, а также статьями 14, 19 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двига-тельного аппарата), в общем количестве транспортных средств, участвующих в оказании транспортных услуг | % | 68,6 | 74,3 | 74,3 | 74,6 | 75,6 | 77,4 | 77,4 | 79,6 | 81,4 | 83,6 | 85,4 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | ДТиДБК |
| 5.2 | Удельный вес подвижного состава городского наземного транспорта общего пользования, частично («бегущая строка» и звуковое сопровождение) оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | % | 68,6 | 74,3 | 74,3 | 74,6 | 75,6 | 77,4 | 77,4 | 79,6 | 81,4 | 83,6 | 85,4 | 87,6 | 89,4 | 91,6 | 93,4 | 96,0 | ДТиДБК |
| 5.3 | Удельный вес подвижного состава городского наземного транспорта общего пользования, частично оборудованного (подъемные устройства, приспособления и др.) для перевозки инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих кресла-коляски, и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | % | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 16,0 | 20,0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | ДТиДБК |
| 5.4 | Удельный вес подвижного состава городского подземного транспорта общего пользования, частично («бегущая строка», звуковое сопровождение и др.) оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДТиДБК |
| 5.5 | Удельный вес подвижного состава городского подземного транспорта общего пользования, частично (специальные места, приспособления и др.) оборудованного для перевозки инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих кресла-коляски, и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | % | 13,4 | 17,3 | 21,1 | 25,0 | 28,8 | 32,7 | 36,1 | 40,0 | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | ДТиДБК |
| 5.6 | Удельный вес входов/выходов станций метрополитена, доступных для инвалидов (в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве входов/выхо-дов станций метрополитена | % | 5,9 | 18,4 | 31,2 | 50,3 | 63,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДТиДБК |
| 5.7 | Удельный вес обустроенных пешеходных переходов (наземных, подземных и надземных), доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих кресла-коляски, и других маломобильных групп населения, в общем количестве пешеходных переходов | % | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | ДТиДБК |
| 5.8 | Удельный вес обустроенных звуковых и тактильных пешеходных переходов (наземных, подземных и надземных), доступных для инвалидов со стойкими расстройствами функций организма по зрению и слуху, в общем количестве пешеходных переходов | % | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | ДТиДБК |
| 5.9 | Удельный вес оборудованных транспортных остановок для наземного городского транспорта системами синхронного вывода речевой и текстовой информации, включая графические схемы маршрутов движения транспорта, тактильными и контрастными поверхностями, в общем количестве остановок общественного транспорта (1486 остановок) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | ДТиДБК |
| 5.10 | Удельный вес специальных парковочных мест для транспортных средств инвалидов в общем количестве мест на муниципальных парковках автотранспортных средств | % | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1,01 | 1,05 | 1,10 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,50 | ДТиДБК |
| 5.11 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере, в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДТиДБК |
| 6. Сфера связи и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный вес официальных муниципальных интернет-ресурсов, учитывающих физические возможности всех категорий инвалидов, в общем количестве муниципальных интернет-ресурсов | % | 15,0 | 17,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДИП, структурные подразделения мэрии города Новосибирска |
| 7. Сфера жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удельный вес многоквартирных домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), в общем количестве многоквартирных домов | % | 0,1 | 0,17 | 0,31 | 0,47 | 0,65 | 0,81 | 0,96 | 1,1 | 1,16 | 1,32 | 1,42 | 1,58 | 1,70 | 1,85 | 2,0 | 2,0 | ДЭЖКХ |
| 8. Сфера градостроительной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, в общем количестве вновь вводимых объектов (на основании выданной разрешительной документации – в соответствии со статями 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешений на реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов) | % | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УАСИ |
| 8.2 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016 на них реконструкции полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, прошедших реконструкцию (на основании выданной разрешительной документации – в соответствии со статьями 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешений на реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов) | % | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УАСИ |
| 8.3 | Количество проведенных контрольных мероприятий (проверок) по соблюдению требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов (зданий и помещений) инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры организациями независимо от организационно-правовых форм | шт. | 0 | 18,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ДСП, ДТиДБК, ДО, ДКСиМП ДПИиП, ДЭЖКХ, ДЧСиМР, |

| Примечания: | - к специальным мероприятиям для инвалидов по зрению относятся: дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций; допуск тифлосурдопереводчика; допуск собаки-проводника. 2 - к специальным мероприятиям для инвалидов по слуху относятся: дублирование необходимой звуковой информации; допуск сурдопереводчика; размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций. 3 - к специальным мероприятиям для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся: оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски; размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам; наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для использования этих функций. Используемые сокращения: ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска; ДИП - департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска; ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; ДСА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; ДСиИ - департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; ДЧСиМР - департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска; ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; УАСИ - управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска; УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска; УОС - управление общественных связей мэрии города Новосибирска. |
| --- | --- |

Таблица 2

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ нормативных правовых актов города Новосибирска в курируемой сфере деятельности | Федеральный закон № 181-ФЗ | ДСП, ДЗИО, ДТиДБК, ДО, ДКСиМП, ДПИиП, УОС, ДЭЖКХ, ДСА, ДЧСиМР, ДСиИ, ДИП | Постоянно | Установление норм и положения действующих муниципальных правовых актов города Новосибирска, требующих регулирования, изменения и дополнения для обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации своих прав и свобод |
| 1.2 | Разработка и принятие нормативных правовых актов города Новосибирска, обеспечивающих реализацию положений Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона № 419-ФЗ | Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175, распоряжение Губернатора Новосибирской области от 07.12.2015 № 247-р «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам» | ДСП, ДПиКР, ДТиДБК, ДО, ДКСиМП, УОС, ДЭЖКХ, ДСА, ДЧСиМР, УАСИ, ДСиИ, ДИП | 2016 – 2030 годы | Обеспечение правового регулирования соблюдения прав инвалидов в соответствии с требованиями Конвенции о правах инвалидов и федерального законодательства |
| 1.3 | Разработка и принятие порядка проведения паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг на территории города Новосибирска | Федеральный закон № 419-ФЗ, Методические рекомендации Минтруда России от 18.09.2012 «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие» | ДСП | 2016 – 2030 годы | Упорядочение процесса обследования, фиксации состояния, установления единообразия «универсального дизайна» объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.4 | Включение требований по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Подпункт 2 пункта 4 статьи 26 Федерального закона № 419-ФЗ | ДСП, ДЗИО, ДТиДБК, ДО, ДКСиМП, ДПИиП, ДЭЖКХ, ДСиА, ДЧСиМР | 2016 – 2030 годы | Обеспечение качества и доступности муниципальных услуг органов местного самоуправления города Новосибирска и услуг муниципальных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.5 | Принятие административно-распорядительных актов подведомственных организаций, в соответствие с которыми на работников организаций возложены обязанности оказания инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи при предоставлении им услуг | Федеральный закон № 419-ФЗ | ДСП, ДТиДБК, ДО, ДКСиМП, ДПИиП, ДЭЖКХ, ДЧСиМР | 2016 – 2030 годы | Урегулирование права инвалидов на получение услуг наравне с другими лицами путем обеспечения сопровождения, в т. ч. работниками организаций, предоставляющих услуги, а также оказания квалифицированной помощи в преодолении барьеров |
| 1.6 | Разработка порядка размещения информации о доступных объектах города Новосибирска на интерактивной карте доступности и порядка предоставления сведений о доступности объектов и услуг организациями всех форм собственности | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | ДСП | 2016 – 2030 годы | Определение механизма межведомственного взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления города Новосибирска, организаций различных форм собственности по вопросам отражения сведений и информации о состоянии доступности объектов на интерактивном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zhit-vmeste.ru |
| 1.7 | Проведение заседаний городского координационного совета по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов по решению вопросов создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон № 181-ФЗ | ДСП | Ежегодно | Обеспечение контроля качества исполнения мероприятий и достижения запланированных показателей доступности «дорожной карты» |
| 1.8 | Ведение реестра объектов на территории города Новосибирска, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон № 419-ФЗ, приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики», Методические рекомендации Минтруда России от 18.09.2012 «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие» | ДСП | 2016 – 2030 годы | Систематизация информации об объектах и услугах, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения. Осуществление мониторинга изменений состояния доступности объектов и услуг |
| 2. Повышение уровня доступности для инвалидов социально значимых объектов в приоритетных сферах |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление контроля по включению мероприятий, обеспечивающих создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, при выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | УАСИ, ДСА | По мере необходимости | Обеспечение исполнения обязательных требований по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, установленных законодательством |
| 2.2 | Осуществление процедуры согласования проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (в случае выдачи органом местного самоуправления разрешения на строительство) на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон № 181-ФЗ, Федеральный закон № 419-ФЗ, свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», Градостроительный кодекс Российской Федерации, постановление Госстроя России Минтруда России от 22.12.99 № 74/51 «Об утверждении «Порядка реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | ДСП | 2016 – 2030 годы | Обеспечение исполнения обязательных требований по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, установленных законодательством |
| 2.3 | Организация проведения обследования действующих объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам, на соответствие сводам правил, строительным нормам и другим требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам, осуществление паспортизации этих объектов | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики», Методические рекомендации Минтруда России от 18.09.2012 «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие», распоряжение Правительства Новосибирской области от 13.09.2010 № 147-рп «О проведении мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур» | ДСП, ДТиДБК, ДО, ДКСиМП, ДПИиП, ДЭЖКХ (жилые помещения маневренного фонда, административные здания, занятые подведомственными организациями), УЖВ, общественные организации инвалидов (по согласованию) | 2016 – 2018 годы | Создание реестра приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Определение основных факторов, препятствующих обеспечению условий их доступности данным группам граждан. Установление перечня необходимых и достаточных мероприятий по устранению препятствий для оказания услуг маломобильным группам населения |
| 2.4 | Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | ДЭЖКХ | 2016 – 2030 годы | Определение жилых помещений, занятых инвалидами и другими маломобильными группами населения, пользующимися в связи с заболеванием креслами-колясками, непригодных для проживания данных граждан и членов их семей |
| 2.5 | Увеличение количества объектов, приспособленных для оказания услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения за счет создания (строительства) новых объектов, ремонта (реконструкции, приспособления) существующих объектов, в которых оказываются услуги инвалидам | Федеральный закон № 181-ФЗ, Федеральный закон № 419-ФЗ, постановление мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12129 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы» | ДСП, ДСА, ДТиДБК, ДО, ДКСиМП, ДПИиП, ДЭЖКХ (жилые помещения маневренного фонда, административные здания, занятые подведомственными организациями), УЖВ | 2016 – 2030 годы | Увеличение количества объектов, приспособленных для оказания услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения. Повышение уровня доступности и комфортности зданий и помещений, предназначенных для предоставления услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| 2.6 | Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола, оснащение подвижного состава специальными местами для перевозки инвалидов, системами аудио- и визуального информирования | Федеральный закон № 181-ФЗ, приказ Минтранса России от 31.12.2014 «Об утверждении Методологии создания транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта», постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7497 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы» | ДТиДБК | 2017 – 2030 годы | Увеличение количества транспортных средств, соответствующих требованиям их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.7 | Обустройство пешеходных переходов (наземных, подземных и надземных) с целью обеспечения их доступности для инвалидов, использующих кресла-коляски, и других маломобильных групп населения, а также оснащение их звуковыми или тактильными ориентирами | Федеральный закон № 181-ФЗ, Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», свод правил СП 35-105-2002, одобренный постановлением Госстроя России от 19.07.2002 № 89, постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы» | ДТиДБК | 2016 – 2030 годы | Обеспечение безопасности инвалидов и других маломобильных групп населения на дорогах. Снижение показателей количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма с участием данных категорий граждан в местах пешеходных переходов |
| 2.8 | Обеспечение доступности для инвалидов зон остановок наземного городского общественного транспорта | Федеральный закон № 181-ФЗ, свод правил СП 35-105-2002, одобренный постановлением Госстроя России от 19.07.2002 № 89, постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы» | ДТиДБК | 2016 – 2030 годы | Создание комфортных условий для посадки в городской общественный транспорт. Обеспечение безопасности инвалидов и других маломобильных групп населения. Снижение показателя количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма с участием данных категорий граждан в местах остановок |
| 2.9 | Обустройство мест для парковки автотранспортных средств инвалидов возле социально значимых объектов социальной инфраструктуры | Федеральный закон № 181-ФЗ, свод правил СП 35-105-2002, одобренный постановлением Госстроя России от 19.07.2002 № 89, постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы» | ДТиДБК совместно со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска | 2016 – 2030 годы | Создание комфортных условий для посещения социально значимых объектов социальной инфраструктуры. Обеспечение безопасности инвалидов. Снижение показателей количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма с участием данной категории граждан |
| 3. Повышение уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение специализированным оборудованием общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон № 181-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10148 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 -2017 годы» | ДО | 2016 – 2030 годы | Увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.2 | Оснащение объектов культуры необходимым оборудованием, техническими средствами и приспособлениями, обеспечение условий для доступа к библиотечным фондам, музейным коллекциям, культурным ценностям и информации в доступных форматах инвалидами по слуху, зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Федеральный закон № 419-ФЗ, Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 № 8068 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 2014 - 2017 годы» | ДКСиМП | 2016 – 2030 годы | Повышение уровня доступности библиотечных фондов, музейных коллекций и информации в форматах, пригодных для людей с нарушениями функции зрения, слуха, движения Увеличение количества посещений инвалидами объектов культуры |
| 3.3 | Оснащение спортивных объектов необходимым инвентарем, обеспечение условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом | Федеральный закон № 181-ФЗ, Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление мэрии города Новосибирска от 03.10.2011 № 9121 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012 - 2016 годы» | ДКСиМП | 2016 - 2030 | Совершенствование системы адаптивной физической культуры и спорта для инвалидов. Обеспечение необходимым инвентарем для адаптивной физической культуры и спорта для инвалидов спортивных объектов. Увеличение количества инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом |
| 3.4 | Оснащение организаций социального обслуживания населения современными ассистивными (вспомогательными) приспособлениями, включая специальные тифлосредства связи и информации, специальные клавиатуры, мыши, сенсорные устройства (технические устройства с установленными программами перевода речи в письменный текст, пиктограммы или синхронного перевода в русский жестовый язык, использование способов удаленного синхронного перевода посредством технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т. п.); проведение обучения ориентированию и мобильности, оказание услуги «Социальная служба сопровождения» | Федеральный закон № 181-ФЗ, постановление мэрии города Новосибирска 23.12.2013 № 12129 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы» | ДСП | 2016 – 2030 годы | Повышение уровня качества услуг по реабилитации инвалидов, оказываемых в организациях социального обслуживания населения, и мобильности инвалидов |
| 3.5 | Проведение мероприятий по повышению уровня доступности средств связи и информации | Федеральный закон № 181-ФЗ, приказ Минсвязи России от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий», ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», утвержденный приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст, распоряжение мэрии города Новосибирска от 31.12.2010 № 13071-р «О первоочередных муниципальных услугах города Новосибирска, предоставляемых в электронном виде», постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 № 8567 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сил и средств для защиты населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций» на 2015 - 2017 годы» | ДСиИ, ДЧСиМР, ДИП | 2016 – 2030 годы | Разработка и внедрение системы информирования и оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций и катастроф, обеспечивающих гарантированное доведение оперативной информации до различных категорий инвалидов. Адаптирование официальных сайтов в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» с учетом потребностей инвалидов по зрению. Обеспечение доступа инвалидов к электронным муниципальным услугам посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом физических возможностей всех категорий инвалидов |
| 3.6 | Формирование современной отрасли производства товаров и создания технологий для инвалидов, в том числе технических средств реабилитации; стимулирование развития данной отрасли на местном уровне | Федеральный закон № 181-ФЗ, постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы» | ДПИиП | 2016 – 2030 годы | Обеспечение спроса на современные высокотехнологичные товары и услуги, технологии, уменьшающие существующие ограничения жизнедеятельности и способствующие реабилитации инвалидов. Организация производства на местном уровне элементов доступной среды для оснащения городского пространства |
| 3.7 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12132 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2016 - 2020 годы», от 21.09.2011 № 8767 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Дети и город» на 2012 - 2020 годы», от 31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы», от 31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы» | ДСП, ДПИиП | 2016 – 2030 годы | Повышение качества и доступности услуг для маломобильных групп населения за счет роста конкуренции и числа социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги инвалидам и другим маломобильным группам населения. Увеличение объема услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| 3.8 | Формирование базы данных поставщиков товаров и услуг с описанием их характеристик | Федеральный закон № 181-ФЗ | ДСП, ДПИиП | 2016 – 2030 годы | Обеспечение доступности информации о товарах и услугах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов различных секторов экономики и ведомственной принадлежности |
| 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация в пределах установленных полномочий инструктирования (обучения) специалистов, оказывающих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат, ментальные нарушения), по вопросам проведения обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности | Пункт 12 статьи 5 Федерального закона № 419-ФЗ, постановление мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12129 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы» | ДСП, ДТиДБК, ДО, ДКСиМП, ДПИиП, ДЭЖКХ (жилые помещения маневренного фонда, административные здания, занятые подведомственными организациями), УЖВ, общественные организации инвалидов (по согласованию) | 2016 - 2030 годы | Обеспечение способности общения с инвалидами и их сопровождения у специалистов, оказывающих услуги, в соответствии с кодами категорий инвалидности, приобретение навыков оказания ситуационной помощи. Обеспечение способности специалистов внедрять современные методы организации и формирования доступной социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, готовность специалистов к проведению обследования и паспортизации доступности объектов, овладение специалистами технологией применения законодательной базы по понуждению учреждений и организаций, оказывающих общедоступные услуги, к исполнению требований по обеспечению доступности |
| 5. Создание условий для толерантного отношения к инвалидам среди населения города Новосибирска |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Составление плана мероприятий по информационному сопровождению реализации «дорожной карты»; взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения достижений инвалидов в различных сферах жизнедеятельности; разработка просветительских программ и осуществление на их основе консультационной деятельности для продвижения лучшего отечественного и зарубежного опыта формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; создание социальной рекламы | Федеральный закон № 419-ФЗ | ДСП, ДИП, общественные организации инвалидов (по согласованию) | 2016 – 2030 годы | Повышение уровня информированности населения о действиях органов местного самоуправления города Новосибирска по поэтапному повышению доступности для инвалидов объектов и услуг. Освещение успешных примеров интеграции инвалидов в общество. Устранение негативного отношения к инвалидам и другим маломобильным группам населения и вопросам необходимости формирования доступной среды для них, социальная разобщенность в обществе. Обеспечение интеграции инвалидов в общество |
| 5.2 | Развитие сотрудничества с различными негосударственными секторами экономики путем организации и проведения различных мероприятий с участием инвалидов | Федеральный закон № 181-ФЗ, постановление мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12132 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 - 2016 годы» | ДСП, ДО, ДКСиМП, УОС, ДИП, ДПИиП | 2016 - 2030 | Распространение среди населения идей толерантного отношения к инвалидам. Обеспечение интеграции инвалидов в общество |
| 5.3 | Развитие сотрудничества с негосударственными (немуниципальными) секторами эко-номики по вопросам трудозанятости инвалидов | Федеральный закон № 181-ФЗ | ДСП, ДПИиП, ДО, УОС, ДКСиМП | 2016 - 2030 | Повышение уровня трудозанятости инвалидов. Обеспечение экономической независимости инвалидов |

| Примечания: | используемые сокращения: ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска; ДИП – департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска; ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; ДСА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; ДСиИ – департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; ДЧСиМР – департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска; ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; УАСИ – управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска; УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска; УОС – управление общественных связей мэрии города Новосибирска. |
| --- | --- |

____________

Приложение 2

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от 30.12.2016 № 6199

ФОРМА ОТЧЕТА

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы

за ______ полугодие 20___ г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Объем финансирования (за отчетный период), тыс. рублей | Выполненные мероприятия/результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________