ПЛАН

мероприятий по повышению качества оказания услуг

в МБУ «КЦСОН» Советского района,

по результатам проведения независимой оценки качества в 2016 году

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 17.02.2017 г. | Выполнено, февраль 2017 |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | Первое полугодие 2017 г. | Выполнено, апрель 2017 |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31 | 3 квартал 2017 г. | Выполнено, февраль 2017 |