Утверждаю:

Директор МБУ «КЦСОН»

Советского района

«___»____________ 2019 г.

______________И.Ю. Цветкова

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг (НОК)

в МБУ «КЦСОН» Советского района

| Недостатки, выявленные в ходе НОК | Название мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации отсутствует информация: 1.1. О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; | Внести данные | 21.01.2019г. | Гончарова М.В., специалист по социальной работе ОМО | В раздел занесена информация по двум отделениям (ОРДсОВ и ОСРИ), суммарно работающим по системе заездов на период 21 и 42 дня | 21.01.2019г. |
| 1.2. О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания и отчетов об исполнении указанных предписаний; | 1.Создание на странице учреждения, находящейся на муниципальном портале раздел «Учреждение» рубрики «Информация о проведенных проверках» 2. Перенос данных из раздела «Документы» в созданную рубрику | 28.02.2019г. 1 кв. 2019г | ДСП, группа технической поддержки муниципального портала Горбачева Е.Ю., зав. ОМО |  |  |
| 1.3. О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти | Создание на странице учреждения, находящейся на муниципальном портале раздел «Учреждение» рубрики «Независимая оценка качества» 2. Заполнение данной рубрики | 28.02.2019г. 1 кв. 2019г | ДСП, группа технической поддержки муниципального портала Горбачева Е.Ю., зав. ОМО |  |  |
| 2. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. Залом коврового покрытия в отделении социальной реабилитации инвалидов по адресу ул. Новоморская, д. 18. | Устранить до 21.01.2019 | январь, 2019г. | Фатхулина А.М., зав. хоз. частью | Ковер в помещении отделения социальной реабилитации инвалидов, имеющий заломы, снят | 21.01.2019г. |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1. Не работала кнопка вызова персонала для инвалидов, расположенной снаружи около входов в здания организации по ул. Иванова, д. 11а | 1. Включить устройство. 2. Провести с сотрудниками и персоналом отделения социальной реабилитации инвалидов инструктаж | январь, 2019г. | Литвиненко Е.В., зав. отделением социальной реабилитации инвалидов | 1. Кнопка вызова находится в рабочем состоянии 2. Инструктаж проведен 16.01.2019г. | 21.01.2019г. |
| 3.2. В основном здании по ул. Иванова, д. 11а отсутствует санитарно-гигиенического помещение специально оборудованное для инвалидов, передвигающихся на колясках | Капитальный ремонт. По адресу Иванова, 11а вопрос реконструкции (капитального ремонта) руководство учреждения поднимает с 2012 года | По согласованию с ДСП | Цветкова И.Ю., директор при наличии выделенной целевой субсидии |  |  |
| 3.3. Не оснащено санитарно-гигиеническое помещение в отделении социальной реабилитации инвалидов по адресу ул. Новоморская, д. 18 оборудованием для инвалидов, передвигающихся на колясках | Выполнения ремонтных работ для организации доступности МГН по адресу Новоморская, 18 был включен в 2018году, но не осуществлен в связи с невыделенной целевой субсидией в полном объеме | По согласованию с ДСП | Цветкова И.Ю., директор при наличии выделенной целевой субсидии |  |  |
| 3.4. Проблемы узких коридоров организации, которые недоступны для инвалидов с опорно-двигательными нарушениями | По адресу Иванова, 11 а вопрос реконструкции (капитального ремонта) руководство учреждения поднимает с 2012 года |  |  |  |  |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 5.1. Провести ремонт коридора и туалета на 1 этаже, а также рассмотреть возможность проведения ремонта здания учреждения в целом | По адресу Иванова, 11 а вопрос реконструкции (капитального ремонта) руководство учреждения поднимает с 2012 года | По согласованию с ДСП | Цветкова И.Ю., директор при наличии выделенной целевой субсидии |  |  |
| 5.2. Рассмотреть возможность расширения видов предоставляемых услуг и оказания медицинских услуг (ЛФК, массаж). | Внедрение социально-медицинских услуг возможно после выполнения ремонтных работ, в результате чего объект будет соответствовать требованиям Росздравнадзора, Роспотребнадзора | По согласованию с ДСП | Цветкова И.Ю., директор при наличии выделенной целевой субсидии |  |  |