УТВЕРЖДЕН

на заседании комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

на территории Новосибирской области

Протокол заседания от

«25» июля 2023г. № 7

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по реализации проекта

«Профилактика социального сиротства среди детей
в возрасте до 4 лет в Новосибирской области»

Стратегическая цель:

Повышена устойчивость семей с детьми в возрасте до 4 лет в преодолении трудной жизненной ситуации, в том числе ситуации, создающей риски помещения детей под надзор в учреждения стационарного типа.

Ключевые целевые показатели:

1. На 25% снижена доля детей в возрасте до 4 лет, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от численности детского населения в возрасте до 4 лет в Новосибирской области.

2. На 15% снижена вероятность оставления ребенка в возрасте до 4 лет родителями в учреждениях стационарного типа после завершения срока пребывания, на 1000 детей соответствующей возрастной группы в Новосибирской области.

Подпроекты:

1. Служба «Дети в семье».

2. Перепрофилирование домов ребенка.

3. «Действуем вместе».

4. Ранняя помощь.

Сроки реализации проекта: июль 2023 – декабрь 2025

# Раздел 1. Подпроект «Служба «Дети в семье»

Цель: в Новосибирской области укреплен кадровый потенциал специалистов в области сохранения кровных семей и возвращения детей в семьи после окончания срока пребывания в учреждениях стационарного типа.

Задачи:

- Создана и встроена в систему профилактики социального сиротства региональная служба «Дети в семье».

- Созданы дополнительные рабочие места в области сохранения кровных семей и возвращения детей в семьи.

- Повышена квалификация специалистов за счет проведения обучающих мероприятий и обмена опытом.

- Привлечено дополнительное внебюджетное финансирование.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Профилактика помещения детей в учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и утверждение структуры, функционала, прав и ответственности службы «Дети в семье» (далее СДС). Утверждение КРI СДС | Июль 2023 года | МТСР НСО, Центр «Вместе» | Положение о службе «Дети в семье» | Четко определены полномочия службы, ее место в структуре профилактики, процессы передачи информации о выявленной проблематике в семьях |
| 2. | Отбор и обучение специалистов СДС | Сентябрь 2023 года | МТСР НСО, Центр «Вместе» |  | Сформирована команда из 4 специалистов в городе Новосибирске и 6 специалистов на территории Тогучинского, Черепановского, Искитимского, Новосибирского районов Новосибирской области. Все они прошли обучение в центре «Вместе» по курсу «Технологии работе со случаем» |
| 3. | Заключение Соглашения о сотрудничестве в рамках работы СДС центра «Вместе», мэрии г. Новосибирска и администрациями Тогучинского, Черепановского, Искитимского, Новосибирского районов Новосибирской области | Август 2023 года | МТСР НСО Центр «Вместе» | Соглашения о сотрудничестве | Подписаны Соглашения с центром «Вместе» и администрациями пилотных территорий |
| 4. | Осуществление деятельности по предотвращению размещения детей в организации для детей-сирот специалистами СДС | В течение всего проекта | МТСР НСО, Центр «Вместе», Главы администраций пилотных территорий |  |  |
| 5. | Оценка эффективности и результативности деятельности служб «Дети в семье». Ежемесячный сбор и анализ показателей в рамках проекта | Ежемесячно | Центр «Вместе» | Ежемесячный отчет |  |
| II. Работа с текущими кейсами по детям, размещенным в организации для детей-сирот |  |  |  |  |  |
| 1. | Создать экспертную группу для анализа и разбора всех 100% кейсов по детям, находящимся в организациях для детей-сирот | Июнь 2023 года | МТСР НСО | Приказ о создании | Группа создана. Определены сроки разбора текущих кейсов |
| 2. | Отработка 100% кейсов детей, помещенных в организации для детей-сирот, на предмет скорейшего семейного устройства: - возврат в кровную семью, предложение семье услуг, вместо разлучения с ребенком; - ускорение процесса помещения детей в замещающую семью (временную или постоянную); - помощь в оформлении документов (использование механизма предварительной опеки и прочее) | В течение всего проекта | МТСР НСО, Центр «Вместе» | Отчет о проделанной работе | Отработаны 100% кейсов детей, помещенных в организации для детей-сирот. Количество детей в организациях для детей - сирот сокращено |
| 3. | Ежемесячная супервизия кейсов детей, помещаемых в текущем режиме в организации для детей-сирот | В течение 2023 года | МТСР НСО, Центр «Вместе» | Аналитический отчет | Все случаи помещения в течение 2023 года полностью разобраны, обоснованы. Минимизирован срок нахождения детей в учреждениях |
| 4. | Представление результатов работы экспертной группы в рамках СДС | Ежеквартально в течение 2023 года | Центр «Вместе» | Форма отчета | Принятие оперативных решений о корректировке форм поддержки семей для минимизации количества размещений детей в организации для детей-сирот |
| III. Разработка и реализация информационно-просветительской кампании о значимости и возможностях новой службы «Дети в семье» с трансляций лучших результатов работы |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка медиа-плана об освещении работы служб «Дети в семье» | 2023 год, далее ежегодно | МТСР НСО | Медиа-план | Обеспечено широкое информационное освещение деятельности служб «Дети в семье» |
| 2. | Трансляция успешных результатов работы службы «Дети в семье» | ежегодно | МТСР НСО | Материалы СМИ | Привлечение внимания к успешной практике деятельности службы «Дети в семье» в регионах |

  - Подпроект Временные Ресурсные семьи.

Цель: в Новосибирской области дети, которые нуждаются во временном разлучении с кровными родителями и размещаются в ресурсные семьи.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проанализировать 100% случаев временного помещения детей в возрасте до 4 лет в дома ребенка, социально-реабилитационные центры и центры помощи, за период 2022-2023 гг. | Сентябрь 2023 года | МТСР НСО | Отчет | Подготовлен отчет, содержащий информацию: - о причинах временного помещения детей в социальные учреждения; - о социальном профиле кровной семьи (детей), ее потребностях; - о необходимых видах помощи (объем и характер помощи) |
| 2. | Формирование списков потенциальных семей для временного помещения в них детей с целью формирования групп по дополнительному обучению этих родителей. Помощь в оформлении всех необходимых документов для родителей, для внесения в реестр потенциальных временных семей. | Ежемесячно | ООП МО НСО, БФ СГ | Списки семей | Составлен профиль временных ресурсных родителей, которые будут востребованы в соответствии с профилем детей |
| 3. | Создание дополнительного образовательного модуля для ШПР с целью подготовки семей, готовых принять к себе детей на время. Утверждение дополнительного модуля, как обязательного в рамках преподавания в ШПР НСО | Декабрь 2023 года | МТСР НСО, БФ СГ | Письмо | Разработан дополнительный образовательный модуль и внедрен в программы обучения во всех ШПР |
| 4. | Обучение граждан, изъявивших желание стать временными ресурсными родителями, проведение психологического обследования (диагностика на ресурсность) | Ежемесячно | БФ СГ | Список прошедших обучение | Организовано постоянное обучение граждан, изъявивших желание стать временными ресурсными родителями |
| 6. | Создание реестра подготовленных семей, готовых на время принимать детей в возрасте до 4 лет | Декабрь 2023 года | МТСР НСО, ООиП МО НСО | Реестр | В каждом муниципальном образовании Новосибирской области не менее 5 семей, готовых к размещению детей в возрасте до 4 лет на период разлучения с кровными родителями |
| 7. | Заключение Соглашения между МТСР НСО, БФ СГ, Центр «Вместе» | Июль 2023 года | МТСР НСО, БФ СГ, Центр «Вместе» | Соглашение | Соглашение регулирует функционал и работу по развитию и сопровождению временных ресурсных семей, а также взаимодействие с кровными родителями |
| 8. | Создание методического объединения из специалистов ООиП МО НСО, службы «Дети в семье». Проведение супервизий, обучений | Ежемесячно в течение 2023 года | БФ СГ, Центр «Вместе» |  | Все случаи помещения и сопровождения семей в течение 2023 года полностью разобраны. Сформировано профессиональное сообщество специалистов, задействованных во временном размещении детей во временные ресурсные семьи. Оперативно принимаются решения по развитию данного подпроекта. Использование инструмента «опека по заявлению родителей и предварительная» с целью размещения детей в семьи, а не в учреждения |
| 8. | Включение в перечень показателей ежемесячной отчетности специалистов ООП МО НСО показателей временного помещения детей в ресурсные семьи | Август 2023 года | МТСР НСО | Форма отчета | Увеличение количества случаев помещения детей в семьи, а не в учреждения |
| 9. | Сбор статистики и анализ кейсов временного помещения детей в возрасте до 4 лет в ресурсные семьи | Раз в полгода | МТСР НСО | Отчет | Проведен анализ случаев временного помещения детей в ресурсные семьи |
| 10. | Проведение рекламных кампаний по привлечению людей в замещающее родительство во всех формах | Подготовка - август 2023 года Проведение – декабрь 2023 года постоянно | МТСР НСО, БФ СГ | План рекламных кампаний | Увеличение количества желающих стать замещающими родителями |

# Раздел 2. Подпроект «Перепрофилирование домов ребенка»

Цель: дома ребенка переведены к семейно-ориентированной концепции деятельности.

Задачи:

- Организации приведены к единой модели подчиненности.

- Разработаны и реализованы планы перехода домов ребенка к семейно-ориентированной деятельности.

- Повышена квалификация кадрового состава организаций.

- Условия проживания в учреждениях соответствуют требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

- Организациями разработаны/адаптированы и реализуются дополнительные меры поддержки детей и их семей.

- Разработана и апробирована модель единого типа организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в регионе/Все учреждения приведены к единому типу (опционально).

Предлагаемый план по реализации подпроекта «Перепрофилирование домов ребенка» предлагает партнерство и совместную работу по перепрофилированию домов ребенка в пилотных регионах в соответствии с задачами проекта «Профилактика социального сиротства детей в возрасте до 4 лет».

| № п/ п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение концепции реализации принципа единой модели учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Новосибирской области | Декабрь 2023 года | МТСР НСО | НПА – внесены изменения в положения об учреждениях, в устав, в разделе возможности оказания помощи детям в возрасте до 4 лет. | Составлена дорожная карта учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Внесены все необходимые изменения в НПА. Учреждения подготовлены ко временному приему детей в возрасте до 4 лет |
| 2. | Обучение команд организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по работе с детьми в возрасте до 4 лет | Декабрь 2023 года | МТСР НСО, Минздрав НСО | Документ, обязывающий сотрудников пройти обучение и сформировать условия для приема детей младшего возраста на свои территории | Специалисты организаций для детей-сирот прошли обучение по работе с детьми в возрасте до 4 лет |
| 3. | Перепрофилирование домов ребенка в центры ранней помощи с развитием на их базе услуг: - оказание реабилитационных и абилитационных услуг для семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в возрасте до 7 лет; - оказание стационарных услуг и услуг на дому семьям с детьми, имеющими паллиативный статус; - оказание стационарных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим паллиативный статус; - развитие услуг ранней помощи (центры ранней помощи) для семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в возрасте до 7 лет, для прикрепленных территорий. | На постоянной основе | Минздрав НСО | Внесение изменений в НПА | Дома ребенка стали центрами поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на территории Новосибирской области. Стало меньше отказов |

Раздел 3. Подпроект «Действуем вместе»

Цель: перечень реализуемых мер и механизмов поддержки семей и содействия семейному устройству детей приведены в соответствие с законодательными возможностями и современными практиками помощи семьям.

Задачи:

- Проведен аудит мер и маршрутов помощи.

- Усовершенствованы уже реализующиеся меры и маршруты социальной поддержки семьи.

- Внедрены новые недостающие востребованные меры и маршруты социальной поддержки семьи.

- Создана комплексная бесшовная система медико-социально-психологического сопровождения родителей, имеющих алкогольную зависимость.

- Разработан и внедрен в практику новый региональный формат делового и информационного взаимодействия всех основных участников реализации подпроектов.

Предлагаемый план по реализации подпроекта «Поддержка родителей» предлагает регионам основной алгоритм взаимодействия по реализации подпроекта в пилотных регионах в соответствии с задачами проекта «Профилактика социального сиротства детей в возрасте до 4 лет». Данный план предполагает включение основных мероприятий в региональные планы по профилактике социального сиротства и поддержки семьи.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |  | Ответственные исполнители | Вид документа |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование услуг, направленных на профилактику семейного неблагополучия, поддержку семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание межведомственной рабочей группы по реализации проекта профилактики социального сиротства для группы детей в возрасте до 4 лет |  | Июль 2023 года |  | МТСР НСО | Приказ |  |  | Все включенные в группу ведомства и люди знают о ее существовании, знают свою роль и ответственность в работе группы |  |
| 2. | Утвердить региональный план реализации проекта. Профилактика социального сиротства для детей в возрасте до 4 лет в Новосибирской области |  | Июль 2023 года |  | Участники рабочей группы | Постановление КДНиЗП |  |  | Региональный план утвержден |  |
| 3. | Проведение анализа проблем, которые приводят к тому, что дети в возрасте до 4 лет попадают в государственную систему воспитания |  | Июнь 2023 года |  | Участники рабочей группы | Презентация итогов исследования причин социального сиротства на территории области |  |  | Описаны первые 5 причин, по которым дети оказываются в домах ребенка. Выдвинуты предложения по профилактике |  |
| 4. | Проведение анализа текущего состояния имеющихся услуг, направленных на поддержку семей в кризисе в НСО, формирование ресурсной карты районов. |  | Декабрь 2023 года |  | Участники рабочей группы | Заполненная форма об оказываемых социальных услугах |  |  | Сформирована карта ресурсов и актуальных практик во всех муниципальных образованиях Новосибирской области |  |
| 6. | Разработка рекомендаций по совершенствованию услуг в рамках профилактики социального сиротства, в том числе: повышение эффективности действия приказа о сообщении диагноза; профилактика отказов от новорожденных детей; реализация комплексного проекта Защитники Детства на территории Новосибирской области; сформирован перечень эффективных услуг для зависимых родителей в Новосибирской области |  | III - IV кварталы 2023 года |  | Участники рабочей группы Минздрав НСО, Центр «Вместе» МТСР НСО | Рекомендации по совершенствованию социальных услуг |  |  | Сформированы модели маршрутов развития социальных услуг |  |
| 7. | Пересмотреть и принять межведомственный приказ по маршрутизации выявляемых детей в возрасте до 4 лет, с целью предотвращения необоснованной госпитализации. |  | Декабрь 2023 года |  | МТСР НСО, Минздрав НСО, БФ СГ | Приказ |  |  | Дети не попадают без медицинских показаний в больницы. Обследование вновь выявленных детей идет в поликлиниках, прикрепленных территориально к учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 8. | Оценка эффективности и результативности услуг в рамках проекта |  | Ежегодно |  | Участники рабочей группы | Отчет в соответствии с показателями проекта |  |  | Совершенствование услуг в рамках проекта |  |
| 9. | Мониторинг и оценка происходящих изменений, в том числе регулярные социологические опросы мам, воспользовавшихся помощью в кризисных центрах –не только в кризисных центрах, в принципе в любых организациях | Ежегодно |  | МТСР НСО, Центр «Вместе» |  |  | Мониторинг | Проведен анализ эффективности оказываемых услуг женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |

# Раздел 4. Подпроект «Ранняя помощь детям и их семьям»

Цель: повышена доступность ранней помощи детям и их семьям.

Задачи:

- Внедрен протокол информирования родителей детей-инвалидов и детей с риском инвалидизации об имеющейся государственной и общественной поддержке.

- В полном объеме реализован комплексный межведомственный план от 16 декабря 2022 г. по совершенствованию ранней помощи детям и их семьям.

- Повышен уровень положительного общественного восприятия образа семьи, воспитывающей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, страха у кровных и приемных родителей.

Предлагаемый план по реализации подпроекта «Ранняя помощь» учитывает задачи «Комплексного межведомственного плана по совершенствованию ранней помощи детям и их семьям» (https://mintrud.gov.ru/docs/2469) и развивает направления в соответствии с задачами проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до 4-х лет».

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Разработка и внедрение протокола сообщения информации родителям детей-инвалидов об имеющейся государственной и общественной помощи |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка стандартов оказания услуг ранней помощи детям и их семьям | Декабрь 2023 года | Минобр НСО, МТСР НСО, Минздрав НСО | Совместный приказ | Разработан региональный стандарт оказания услуг ранней помощи детям и их семьям |
| II. Анализ текущего состояния системы ранней помощи в регионе с разработкой стратегических предложений для внесения в комплексный межведомственный план по совершенствованию ранней помощи детям и их семьям |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание межведомственной рабочей группы по реализации плана подпроекта «Ранняя помощь детям и их семьям» | Июнь 2023 года | Минобр НСО, МТСР НСО, Минздрав НСО | Постановление Губернатора Новосибирской области | Осуществляется межведомственное взаимодействие, проводятся совещания не менее 2 раз в год |
| 3. | Проведение мониторинга организации по оказанию услуг ранней помощи детям и их семьям, в том числе кадровой обеспеченности | Октябрь 2023 года, далее ежегодно | Минобр НСО, МТСР НСО, Минздрав НСО | Аналитическая справка | Проведен анализ оказания ранней помощи детям в организациях разной ведомственной принадлежности |
| III. Развитие сети организаций и сообществ, на базе которых оказывается ранняя помощь, с целью обмена опытом в решении вопросов ранней помощи |  |  |  |  |  |
| 4. | Ведение услуги «Ранняя помощь детям и их семьям» в региональный перечень услуг | 1 квартал 2024 года | Минобр НСО, МТСР НСО, Минздрав НСО | Постановление Губернатора Новосибирской области | Внесены изменения в постановление Губернатора НСО от 15.01.2018 № 8 «Об утверждении Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Новосибирской области» |
| 5. | Создание единого реестра целевых групп по оказанию ранней помощи детям и их семьям | 2 квартал 2024 года | Минобр НСО, МТСР НСО, Минздрав НСО | Положение о базе данных | Создана межведомственная региональная база данных по оказанию услуг ранней помощи детям |
| 6. | Создание условий для развития структурных подразделений ранней помощи на базе дошкольных образовательных организаций для реализации принципа территориальной доступности | Ежегодно | Минобр НСО | Письмо руководителям муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | Ежегодное увеличение количества структурных подразделений дошкольных образовательных организаций по оказанию ранней помощи не менее чем на 3% |
| 7. | Формирование и развитие системы подготовки кадров и повышения квалификации специалистов ранней помощи | Ежегодно | Минобр НСО, МТСР НСО, Минздрав НСО | Перечень организаций, осуществляющих подготовку и курсы повышения квалификации целевой группы лиц | Ежегодно обучено не менее 30 специалистов |
| IV. Создание и реализация долговременной информационно-просветительской политики для родителей и членов семей о существующих в каждом отдельном пилотном регионе возможностях получения ранней помощи |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание региональной карты ресурсов оказания услуг ранней помощи детям и их семьям | Декабрь 2023 года | Минобр НСО, МТСР НСО, Минздрав НСО | Информационный ресурс | Создан информационный ресурс о возможности получения услуги ранней помощи по месту жительства |
| 9. | Информационное обеспечение реализации подпроекта «Ранняя помощь детям и их семьям» | Сентябрь 2023 года | Минобр НСО, МТСР НСО, Минздрав НСО | Утвержденный медиа-план | Разработан, утвержден и реализован медиа-план информационного сопровождения |

Сокращения:

МТСР НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области,

Минобр НСО – министерство образования Новосибирской области,

Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области,

БФ СГ – Благотворительный фонд «Солнечный город»,

Центр «Вместе» - Новосибирская городская общественная организация Негосударственный центр поддержки семей и детей «Вместе»,

ООиП МО НСО – органы опеки и попечительства муниципальных образований Новосибирской области.